Xây dựng Inspect & Adapt Event Pack. Review và Retro liên kết bằng bằng chứng nhưng không gộp thành một cuộc họp.

Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử.

Timebox: Review 60 phút; Retro 60 phút sau Review và không mời quản lý vận hành.

Done: staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

Giới hạn: tối đa 2 Action Item; Feedback chưa là cam kết; không yêu cầu code/API/CSDL.

Dữ liệu Increment cuối Sprint 14

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint |
| --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt |

Dữ liệu Review, Feedback và cách làm việc

Review cũ: PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done, yêu cầu nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback.

Feedback: F-01 tự động hóa 90%; F-02 chuyển sớm; F-03 còn SĐT; F-04 thiếu lịch sử; F-05 lệch P95.

Cách làm việc: đổi quy tắc qua tin nhắn; staging Ngày 4; Integration Test Ngày 8; an toàn 2,8/5.

Retro cũ đổ lỗi; PO tự chọn giải pháp; Action còn mơ hồ hoặc cá nhân hóa.

4. Danh sách hạng mục cần xây dựng

Kiểm tra Increment và phần chưa Done.

Thiết kế Review và Feedback Log.

Thiết kế Retro và Action Item.

So sánh Start-Stop-Continue với 4Ls.

Tạo chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15.

Xử lý dữ liệu thiếu, đổ lỗi và cam kết sớm.

5.1. Kiểm tra Increment

SC - 61:

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| SC - 61 | 80/80 kiểm thử đạt và không còn lỗi cao. Đạt điều kiện để đóng gói |
| SC - 65 | 42/42 kiểm thử đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt và đạt được tiêu chuẩn an toàn thông tin |
| SC - 62 | 70/78, còn tồn tại 8 lỗi dịch vụ đơn hàng |
| SC - 63 | Đang còn tồn tại 1 lỗi nghiêm trọng cao |
| SC - 64 | Đang chờ kiểm tra che số điện thoại |

Cách xử lý và trình bày phần chưa Done tại Sprint Review

+ Hành động: Chuyển các phần việc chưa hoàn thành của SC - 62, SC - 63, SC - 64 đưa lại về Product Backlog để tái ưu tiên lại cho Sprint tiếp theo, tuyệt đối sẽ không được trình diễn mã nguồn hoặc các tính năng chưa hoàn thiện

+ Cách trình bày: Dev sẽ báo cáo ngắn gọn, khách quan về thực trạng kỹ thuật

Điểm sai ở Sprint Review cũ và tác động

+ PO công nhận tất cả các mã đều là “Done” và biến buổi Review thành buổi nghiệm thu

+ Tác động: Phá vỡ tính minh bạch của Scrum, đưa các yêu cầu tiềm ẩn lỗi vào sản phẩm, gây rủi ro sập hệ thống khi vận hành thực tế

+ PO Cam kết thực hiện ngay lập tức các Feedback mà không qua thẩm định

+ Tác động: Gây quá tải cho cả đội ngũ phát triển, làm mất quyền tự chủ sắp xếp Backlog dựa trên giá trị của PO, có thể dẫn đến vỡ trận kế hoạch Sprint tiếp theo do các cam kết trước đó

5.2. Thiết kế Sprint Review

Lập agenda 60 phút có mục tiêu, vai trò, câu hỏi mở và trao đổi hai chiều.

Mục tiêu: Thanh tra phần Increment thực tế đã Done và thích ứng Product Backlog thông qua việc thu thập Feedback chất lượng từ các bên liên quan

Khung chương trình: 60 phút

+ Mở đầu và công bố trạng thái (5 phút): SM sẽ điều phối tuyên bố lý do, PO công bố mục tiêu Sprint 14 và làm rõ các hạng mục thực sự đạt DoD

+ Trình diễn Increment thực thế (20 phút): Developers trực tiếp thao tác trên môi trường kiểm thử để chứng minh các luồng tính năng hoạt động mượt mà

+ Thảo luận và thu thập phản hồi (25 phút): Các bên liên quan sẽ trải nghiệm thử, đưa ra nhận xét, PO hoặc SM sẽ dẫn dắt thỏa luận bằng các câu hỏi mở

+ Đánh giá tiến độ chung và kết thúc (10 phút): PO sẽ trình bày sơ lược về Product Backlog hiện tại và dự kiến những hướng đi tiếp theo

Tạo Feedback Log F-01 đến F-05: nguồn, bằng chứng, điểm cần rõ và hướng xử lý.

| Mã Feedback | Nguồn gốc phản hồi | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý và đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F - 01 | Khách hàng | Yêu cầu tự động hóa 90% | Ngưỡng 90% đo lường trên tổng số cuộc hội thoại hay loại khiếu nại cụ thể | PO đưa vào Backlog, phân tích trước khi chuyển thành User Story |
| F - 02 | Vận hành | Yêu cầu chuyển tiếp sớm cuộc gọi | Định nghĩa “Sớm” là bao nhiêu giây, là bao nhiêu lượt tương tác lỗi của AI | Thiết kế kịch bản rơi tự động khi AI không phản hồi > 1 phút |
| F - 03 | Bảo mật | Còn hiển thị SĐT | Quy chuẩn hiển thị mặt nạ dữ liệu | Kết hợp phần việc còn thiếu của SC - 64, ưu tiên sửa ngay trong Sprint 15 |
| F -04 | CSKH | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh | Cần hiển thị tối đa bao nhiêu phiên tương tác gần nhất của khách hàng | Thiết kế UI/UX tích hợp hiển thị dòng thời gian lịch sử |
| F - 05 | Đội ngũ kỹ thuật | Lệch chỉ số hiệu năng P95 | Môi trường test có phản ánh đúng tải lượng người dùng thực tế không | Đưa vào hạng mục nghiên cứu kỹ thuật để tối ưu truy vấn hệ thống |

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

Thiết kế luồng 60 phút theo Data - Insight - Action - Follow-up; xử lý đổ lỗi.

Luồng 60 phút:

+ Set the Stage (05 phút): SM tái khẳng định Chỉ thị tối cao của Retrospective

"Bất kể chúng ta khám phá ra điều gì, chúng ta đều tin rằng mọi người đã làm tốt nhất công việc của họ trong khả năng và nguồn lực có sẵn"

+ Gather Data (15 phút): Nhóm sẽ nhìn vào các số liệu thực tế, chỉ số an toàn tâm lý thấp (2.8/5); thay đỏi quy tắc làm việc tùy tiện qua tin nhắn chắp vá; hoạt động Staging bắt đầu muộn và Integratiuon Test chậm trễ vào ngày thứ 8

+ Generate Insights (15 phút): SM điều phối kỹ thuật Root Cause Analysis bằng phương pháp 5 Whys

+ Decide Actions (20 phút): Nhóm cùng biểu quyết chốt phương án cải tiến, chọn ra tối đa 2 Action có tính khả thi và tác động cao nhất

+ Close & Follow-up (05 phút): Xác định rõ tiêu chí đo lường sự thành công của Action Items và kết thúc buổi họp

Rà Action cũ; giữ tối đa 2 mục có hành động, nhóm theo dõi, thời điểm và bằng chứng.

+ Action 1: Chuẩn hóa kênh cập nhật quy tắc nghiệp vụ AI

+ Hành động cụ thể: Ngừng thay đổi quy tắc phân loại qua tin nhắn cá nhân. Mọi thay đổi logic phân loại phải được PO cập nhật trực tiếp vào Ticket Jira và thông báo tập trung tại Daily Scrum

+ Nhóm theo dõi và thực hiện: PO cập nhật, Developers và Tester thực hiện rà soát chéo

+ Thời điểm hoàn thành: Áp dụng ngay từ ngày 1 của Sprint 15

+ Bằng chứng hoàn thành: 100% thay đổi có log cập nhật trên công cụ quản trị dự án; không phát sinh tin nhắn thay đổi nghiệp vụ ngoài lồng

Action 2: Đẩy sớm lịch trình tích hợp và kiểm thử:

+ Hành động cụ thể: Đẩy lịch Integration Test lên tối muộn Ngày 5 của Sprint thay vì Ngày 8 như trước để phát hiện sớm các lỗi dịch vụ đơn hàng và lỗi nghiêm trọng

+ Nhóm theo dõi và thực hiện: Cả nhóm Scrum cùng tay, Tester chủ động thiết lập môi trường test tích hợp sớm

+ Bằng chứng hoàn thành: Biên bản chạy test tích hợp tự động được xuất ra vào cuối ngày 5 với đầy đủ các chỉ số lỗi

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

Tạo hai phương án; so sánh an toàn, nguyên nhân, hành động, thời lượng và người ít nói.

| Tiêu chí | Phương án A: Start - Stop - Continue | Phương án B: Kỹ thuật 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn tâm lý | Trung bình. Dễ gián tiếp biến thành nơi chỉ trích hành vi cá nhân | Cao. Hướng tới sự tập trung vào cảm xúc cá nhân khách quan đối với hệ thống thông qua các trục biểu đạt cụ thể |
| Tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ | Thấp. Tập trung trực tiếp vào hành động sửa ngọn hơn là đào sâu nguyên nhân tại sao sự việc xảy ra | Cao. Cột Lacked và Longed For thúc đẩy nhóm đào sâu bản chất vấn đề |
| Thúc đẩy hành động cụ thể | Rất cao. Định hướng trực tiếp bằng các động từ hành động rõ ràng | Khá. Cần một bước chuyển từ “Khao khát” sang “Hành động thực tế” thông qua điều phối của Scrum master |
| Thời lượng kiểm soát | Nhanh gọn, dễ gói gọn trong 45 - 60 phút | Cần đầu tư thời gian suy ngẫm sâu, kiểm soát tốt để tránh lan man |
| Hỗ trợ người ít nói | Khá dễ tương tác bằng cách viết các giấy note hành động nhanh | Rất tốt. Người ít nói dễ chia sẻ điều họ đã học được hoặc điều học thích một cách tự nhiên |

Chọn bằng dữ liệu; nêu trade-off và điều kiện đổi/kết hợp.

Chọn 4Ls

+ Trade-off: 4Ls có thể tọa ra nhiều thảo luận mang tính cảm xúc hoặc mong muốn trừu tượng. Để khắc phục điều này, SM sẽ phải đóng vai trò bộ lọc, ép các khao khát này thành các tiêu chí Action Item cụ thể theo SMART ở 20 phút cuối

+ Điều kiện đổi: Nếu ở các Sprint sau, chỉ số an toàn tâm lý cải thiện vượt mức 4.0/5, nhóm sẽ chủ động quay lại hoặc kết hợp với Start - Stop - Continue để đẩy nhanh tốc độ chốt hành động cải tiến một cách trực diện nhất

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Vẽ luồng Review -> Feedback -> Backlog -> Retro -> Action -> kiểm tra Sprint 15

Truy vết 1 Feedback và 1 Action; nêu quyền cập nhật, bằng chứng và tiêu chí đo.

Hạng mục truy vết: F-04 (Thiếu lịch sử tương tác đa kênh).

- Luồng đi: Xuất phát từ ý kiến của CSKH tại buổi Review Sprint 14 ==> PO ghi nhận vào Feedback Log ==> PO đưa vào Product Backlog và thực hiện phân tích nghiệp vụ, làm rõ dữ liệu đầu vào ==>  Chuyển hóa thành User Story chuẩn chỉnh tại buổi Planning Sprint 15 để Dev kéo vào thực hiện phù hợp với mục tiêu Sprint Goal mới

- Quyền cập nhật trạng thái: Product Owner.

- Bằng chứng hoàn thành: User Story trên Jira chuyển sang trạng thái "Done" theo đúng định nghĩa Hoàn thành của Sprint 15.

- Tiêu chí đo lường : Giao diện CSKH hiển thị đầy đủ tối thiểu 03 phiên tương tác gần nhất của cùng một khách hàng từ các kênh Chat/Email/Call trên một màn hình duy nhất mà không bị trễ quá 2 phút.

Hạng mục truy vết: Action 2 (Đẩy sớm lịch trình Integration Test lên Ngày 5).

- Luồng đi: Phát hiện nguyên nhân gốc rễ tại Retro Sprint 14 (lỗi nghiêm trọng tồn đọng nhiều do tích hợp muộn Ngày 8) ==> Thống nhất chốt hành động cải tiến ==>  Ghim trực tiếp Action Item này lên góc cao bảng công việc  của Sprint 15 ==>  Hằng ngày tại Daily Scrum, SM kiểm tra tiến độ thiết lập môi trường của nhóm.

- Quyền cập nhật trạng thái: Scrum Master giám sát tổng thể, Đại diện Nhóm Phát triển thực hiện cập nhật.

- Bằng chứng hoàn thành: Hệ thống CI/CD hoặc công cụ quản lý kiểm thử xuất ra bản báo cáo kết quả Integration Test tự động có đóng dấu thời gian trước 23:59 ngày thứ 5 của Sprint 15.

- Tiêu chí đo lường: Số lượng ca lỗi nghiêm trọng được phát hiện và xử lý thành công trong nửa đầu Sprint tăng 50%, đảm bảo cuối Sprint 15 không còn tình trạng dồn ứ lỗi nghiêm trọng như cuối Sprint 14.